## Arkusz1
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "RAZEM DLA ROZWOJU"
Lp | Nazwa zadania | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji [gmina] | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] | Planowana liczba uczestników | Planowany budżet zadania | Zakładana efektywność zrealizowanego zadania | Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania | Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1. | Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów | Strona intenetowa LGD, strony internetowe gmin członkowskich, portale społecznościowe (Facebook) - zawierają informacje na temat programu oraz informacje szczegółowe o wdrażanych działaniach; telefony komórkowe, poczta elektroniczna - zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania informacji na temat programu; dyżury informacyjno - konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne w biurze LGD w godzinach 8 - 16; spotkania i szkolenia; materiały promocyjne i konferencyjne, ankiety | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród | beneficjenci oraz projektodawcy | tak | styczeń / grudzień | 120 | 16000 | • podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów (wyniki ankiet po spotkaniach doradczych) | • organizacja 8 spotkań szkoleniowych i doradczych | listy obecności, badanie ankietowe po spotkaniu, zdjęcia
2. | Informacja o realizacji projektów, informacja o możliwości włączenia się do realizowanych projektów Informacja na temat możliwości uzyskania premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej | Strona intenetowa LGD, strony internetowe gmin członkowskich, portale społecznościowe (Facebook), instytucje publiczne (urzędy, GOK, PUP) - zawierają informacje na temat programu oraz informacje szczegółowe o wdrażanych działaniach; bezpośredni kontakt przez pracowników GOPS; telefony komórkowe, poczta elektroniczna - zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania informacji na temat programu; dyżury informacyjno - konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne w biurze LGD w godzinach 8 - 16; spotkania i szkolenia; materiały promocyjne i konferencyjne, ankiety | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród | mieszkańcy obszaru LGD, przedstawiciele grup defaworyzowanych, wskazanych w LSR (m.in. osoby w wieku 50+ pozostające bez pracy, długotrwale bezrobotni, młode osoby bezrobotne oraz, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i niepełnosprawni) | tak | styczeń / grudzień | 7 | 2500 | • podniesienie poziomu wiedzy o propozycjach zawartych w LSR wśród osób z grup defaworyzowanych, • zwiększenie liczby przedstawicieli grup defaworyzowanych w realizowanych projektach do końca 2018 roku, • zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach celu ogólnego 2 (co przełoży się na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia) | • dotarcie z informacjami do 7 osób objętych wsparciem OPS i doradztwem aktywizacyjnym PUP, | listy obecności, badanie ankietowe po spotkaniu, zdjęcia
3. | Prezentacja dobrych praktyk, w tym zrealizowanych projektów i operacji | Strona intenetowa LGD, strony internetowe gmin członkowskich, portale społecznościowe (Facebook), instytucje publiczne (urzędy, GOK, PUP) - zawierają informacje na temat programu oraz informacje szczegółowe o wdrażanych działaniach; bezpośredni kontakt przez pracowników GOPS; telefony komórkowe, poczta elektroniczna - zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania informacji na temat programu; dyżury informacyjno - konsultacyjne oraz doradztwo indywidualne w biurze LGD w godzinach 8 - 16; spotkania i szkolenia; materiały promocyjne i konferencyjne, ankiety | Bodzanów, Brochów, Bulkowo, Mała Wieś, Młodzieszyn, Radzanowo, Wyszogród | mieszkańcy obszaru LGD (w tym potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci) | tak | styczeń / grudzień | 105 | 20000 | • podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o efektach realizacji LSR | • zamieszczenie 8 artykułów na stronach internetowych (LGD oraz 7 gmin), • opublikowanie artykułu w lokalnej prasie • organizacja 7 spotkań informacyjno-konsultacyjnych (ok.. 15 osób na każde spotkanie)