| 1.0 | CEL OGÓLNY 1 | Aktywizacja, integracja i wzmacnianie wykorzystania kapitału społecznego subregionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | CELE SZCZEGÓŁOWE | Pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Integracja mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2014 Rok |  | plan 2023 rok |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W1.0 | Liczba organizacji pozarządowych/liczba grup nieformalnych |  |  |  |  |  | sztuka |  |  | 110 |  | 115 |  |  | Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |
|  |  | Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2016Rok |  | plan 2023 rok |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W1.1 | Liczba uczestników zorganizowanych spotkań. |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 200 120 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 40 24 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba osób zadowolonych z uczestnictwa w przedsięwzięciach edukacyjnych |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 40 24 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| W1.2 | Liczba uczestników wydarzeń integracyjnych. |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 2000 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba wydarzeń integracyjnych |  |  |  |  |  | szt. |  |  | 0 |  | 10 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| W1.3. | Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych. |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 500 200 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba uczestników wspartych inicjatyw innowacyjnych rozwiązań |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 200 80 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, turystyczne. |  |  |  |  |  | szt. |  |  | 0 |  | 2 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, turyści |  |  |  |  |  | szt. |  |  | 0 |  | 2 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  | Grupy docelowe | Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) |  | Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  |  | Jednostka miary |  | Wartość |  |  |  |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | początkowa 2016 rok |  |  | końcowa 2023 Rok |  |  |  |
| 1.1.1. | Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom |  | Mieszkańcy, przedstawiciele grup defaworyzowanych | Projekt grantowy 70 000,00 40 000,00 |  | Liczba szkoleń w zakresie podnoszenia kapitału społecznego |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 7 4 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.2.1. | Działania o charakterze integracyjnym (warsztaty, festyny, pokazy, wydarzenia kulturalne i sportowe) w oparciu o miejscowe tradycje i dziedzictwo lokalne, z udziałem seniorów, młodzieży, osób i grup de faworyzowanych |  | mieszkańcy, przedstawiciele grup defaworyzowanych turyści | Projekt grantowy (300 000) (130 000) |  | Liczba wydarzeń integracyjnych promujących miejscowe tradycje i dziedzictwo lokalne |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 10 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| 1.3.1. | Turystyczna, przyrodnicza i kulturowa promocja obszaru LSR, w tym opracowanie i publikacja wydawnictw promujących lokalne dziedzictwo, produkty i usługi |  | mieszkańcy, przedstawiciele grup defaworyzowanych turyści | Projekt współpracy 120 000,00 |  | Liczba przygotowanych i zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 2 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
|  |  |  |  | Projekt grantowy 60 000,00 |  | Liczba wydawnictw promujących walory turystyczne/kulturalne regionu |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1.3.2. | Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii |  | Mieszkańcy przedstawiciele grup defaworyzowanych /przedsiębiorcy | Projekt grantowy 70 000,00 33 000,00 |  | Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 10 4 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |
| SUMA |  |  |  | 500 000,00 – 19.2 263 000,00 – 19.2 Projekt współpracy – 2 % - 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | CEL OGÓLNY 2 | Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CELE SZCZEGÓŁOWE | Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Tworzenie miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2014 Rok |  | plan 2023 rok |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W2.0 | Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców |  |  |  |  |  | szt. |  |  | 950 |  | 960 |  |  | Dane statystyczne GUS |  |  |
|  | Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym |  |  |  |  |  | % |  |  | 10,51 |  | 10,00 |  |  | Dane statystyczne GUS |  |  |
|  |  | Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2016 Rok |  | plan 2023 rok |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W2.1 | Podniesienie kompetencji zawodowych osób obszaru LGD |  |  |  |  |  | Liczba uczestników szkoleń |  |  | 0 |  | 12 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| W2.2 | Liczba utworzonych miejsc pracy ogółem |  |  |  |  |  | szt. |  |  | 0 |  | 18 19 |  |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  | Grupy docelowe | Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) |  | Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  |  | Jednostka miary |  | Wartość |  |  |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | początkowa 2016 rok |  |  | końcowa 2023 Rok |  |  |  |
| 2.1.1. | Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej; |  | mieszkańcy/przedsiębiorcy przedstawiciele grup defaworyzowanych | Konkurs 20 000,00 |  | Liczba szkoleń i innych działań w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 3 2 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| 2.2.1. | Premie na założenie działalności gospodarczej, |  | mieszkańcy przedstawiciele grup defaworyzowanych | Konkurs 1 200 000,00 1 300 000,00 |  | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 12 13 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| 2.2.2. | Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy |  | przedsiębiorcy przedstawiciele grup defaworyzowanych | Konkurs 1 800 000,00 1 700 000,00 |  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 6 6 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| SUMA |  |  |  | 3 020 000,00 3 020 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | CEL OGÓLNY 3 | Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CELE SZCZEGÓŁOWE | Zachowanie lokalnego dziedzictwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2014 Rok |  |  | plan 2023 rok |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W3.0 | Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  | tys. |  |  | 2962 |  |  | 3000 |  | Dane statystyczne GUS |  |  |
|  |  | Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2016 Rok |  |  | plan 2023 rok |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W3.1 | Wzrost liczby osób odwiedzających obiekty mające wartość kulturową, historyczną dla obszaru. |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  |  | 500 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba osób korzystających z odnowionych z odnowionych obiektów mających wartość kulturową, historyczną |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  |  | 200 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| W3.2 | Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
|  | Liczba osób korzystających z zmodernizowanej infrastruktury technicznej w zakresie włączenia społecznego |  |  |  |  |  | szt. |  |  | 0 |  |  | 1000 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  | Grupy docelowe | Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) |  | Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Jednostka miary |  |  | Wartość |  |  |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | początkowa 2016 rok |  |  | końcowa 2023 Rok |  |  |  |
| 3.1.1. | Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru |  | Mieszkańcy przedstawiciele grup defaworyzowanych, turyści | Konkurs 380 000,00 470 000,00 |  | liczba odnowionych obiektów mających wartość kulturową, historyczną |  | szt. |  |  | 0 |  |  | 4 6 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| 3.1.2. | Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru |  | mieszkańcy, turyści | Konkurs 200 000,00 65 000,00 |  | liczba doposażonych obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru |  | szt. |  |  | 0 |  |  | 2 1 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| 3.2.1. | Modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | mieszkańcy, przedstawiciele grup defaworyzowanych turyści | Projekt grantowy (300 000) |  | liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | szt. |  |  | 0 |  |  | 6 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| 3.2.2. | Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych |  | Mieszkańcy przedstawiciele grup defaworyzowanych, | Konkurs 1 600 000,00 1 882 000,00 |  | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego |  | szt. |  |  | 0 |  |  | 8 6 |  | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD |  |
| SUMA |  |  |  | 2 480 000,00 2 717 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie | Koszty bieżące i aktywizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Koszty bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktywizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  | stan początkowy 2016 Rok |  | plan 2023 rok |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |  |
| W4.1 | Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LDG |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 16 |  |  | Rejestr świadczonego doradztwa, dane LGD |  |  |
| W4.2 | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 500 300 |  |  | Listy obecności - Strona www LGD - Dokumentacja fotograficzna |  |  |
|  | Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD |  |  |  |  |  | os. |  |  | 0 |  | 500 300 |  |  | Listy obecności - Strona www LGD - Dokumentacja fotograficzna |  |  |
| Przedsięwzięcia |  |  | Grupy docelowe |  | Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.) | Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  |  | Jednostka miary |  | Wartość |  |  |  |  | Źródło danych/sposób pomiaru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | początkowa 2016 rok |  |  | końcowa 2023 Rok |  |  |  |
| 4.1.1. | Szkolenia dla pracowników LGD |  | Pracownicy LGD |  | Koszty bieżące 30 000,00 28 000,00 | liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD |  |  | osobodni |  | 0 |  |  | 10 |  | - Potwierdzenie uczestniczenia w szkoleniu/Dyplom - Materiały szkoleniowe |  |
| 4.1.2. | Szkolenia dla organów LGD |  | Organy LGD |  | Koszty bieżące 28 000,00 19 500,00 | liczba osobodni szkoleń dla organów LGD |  |  | osobodni |  | 0 |  |  | 14 |  | - Potwierdzenie uczestniczenia w szkoleniu/Dyplom - Materiały szkoleniowe |  |
| 4.1.3 | Indywidualne doradztwo w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, |  | mieszkańcy, przedstawiciele grup defaworyzowanych przedsiębiorcy |  | Koszty bieżące 50 000,00 78 750,00 | liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 100 75 |  | - Rejestr świadczonego doradztwa |  |
| 4.2.2. | Spotkania informacyjno – konsultacyjne LGD z mieszkańcami |  | Mieszkańcy, przedstawiciele grup defaworyzowanych |  | Aktywizacja 105 000,00 68 000,00 | Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami |  |  | szt. |  | 0 |  |  | 35 21 |  | - Listy obecności - Strona www LGD - Dokumentacja fotograficzna |  |
| SUMA |  |  |  |  | 213 000,00 194 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3

do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

- Plan działania

| Plan działania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Razem dla Rozwoju na lata 2016-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i wzmacnianie wykorzystania kapitału społecznego subregionu. | Lata | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Poddziałanie/zakres Programu (PROW) |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika |  |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |
| Cel szczegółowy 1 | Pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | liczba szkoleń w zakresie podnoszenia kapitału społecznego |  | 4 szkolenia 4 szkolenia |  | 57 100,00 |  |  | 40 000,00 40 000,00 | 3 szkolenia 0 | 43 0 |  | 30 000,00 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 szkoleń 4 szkolenia | 70 000,00 40 000,00 | Projekty grantowe |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
| Cel szczegółowy 2 | Integracja mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 | Liczba wydarzeń integracyjnych promujących miejscowe tradycje i dziedzictwo lokalne |  |  | 7 wydarzeń 10 wydarzeń |  | 70 100 |  | 210 000,00 130 000,00 | 3 wydarzenia 0 |  | 30 0 | 90 000,00 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 wydarzeń 10 wydarzeń | 300 000,00 130 000,00 | Projekty Grantowe |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  |  |  |  |  | 130 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000,00 |  |
| Cel szczegółowy 3 | Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wydawnictw promujących walory turystyczne/kulturalne regionu |  |  | 4 wydawnictwa | 100,00 |  |  | 60 000,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 wydawnictwa | 60 000,00 | Projekty grantowe |
| Przedsięwzięcie 1.3.2. | Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych |  |  | 4 operacje 4 operacje | 40 100 |  |  | 28 000,00 33 000,00 | 4 operacje 0 | 40 0 |  | 28 000,00 0 | 2 operacje 0 | 20 0 | 14 000,00 0 | 10 operacji 4 operacje | 70 000,00 33 000,00 | Projekty grantowe |
| Razem cel szczegółowy 3 |  |  |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 000,00 |  |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  |  |  |  |  | 263 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 000,00 |  |
| Cel ogólny 2: Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej | Lata |  |  | 2016-2018 |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Poddziałanie/zakres Programu (PROW) |
|  | Nazwa wskaźnika |  |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika |  |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |
| Cel szczegółowy 1 | Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.1. | Szkolenia i doradztwo w zakresie podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej; |  |  | 1 szkolenie 1 szkolenie | 33.33 50 |  | 7 000,00 7 000,00 |  | 1 szkolenie 1 szkolenie | 33.33 50 |  | 7 000,00 13 000,00 | 1 szkolenie 0 | 33.33 0 | 6 000,00 0 | 3 szkolenia 2 szkolenia | 20 000,00 20 000,00 | Konkurs, |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
| Cel szczegółowy 2 | Tworzenie miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  |  | 6 operacji 6 operacji | 50 46,15 |  |  | 600 000,00 600 000,00 | 2 operacje 7 operacji | 16,66 53,85 |  | 200 000,00 700 000,00 | 4 operacje 0 | 33,33 0 | 400 000,00 0 | 12 operacji 13 operacji | 1 200 000,00 1 300 000,00 | Konkurs |
| Przedsięwzięcie 2.2.2 | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  |  | 2 operacje 7 operacji | 33,33 100 |  |  | 600 000,00 1 700 000,00 | 2 operacje 0 | 33,33 0 |  | 600 000,00 0 | 2 operacje 0 | 33,33 0 | 600 000,00 0 | 6 operacji 6 operacji | 1 800 000,00 1 700 000,00 | Konkurs |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 300 000,00 |  |  |  | 700 000,00 |  |  |  |  | 3 000 000,00 |  |
| Razem cel ogólny 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 307 000,00 |  |  |  | 713 000,00 |  |  |  |  | 3 020 000,00 |  |
| Cel ogólny 3: Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych | Lata |  |  | 2016-2018 |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Poddziałanie/zakres Programu (PROW) |
|  | Nazwa wskaźnika |  |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika |  |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika |  | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |
| Cel szczegółowy 1 | Zachowanie lokalnego dziedzictwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.1.1. | liczba odnowionych obiektów mających wartość kulturową, historyczną |  |  | 2 obiekty 6 obiektów | 50 100 |  |  | 180 000,00 470 000,00 | 1 obiekt 0 | 25 0 |  | 100 000,00 0 | 1 obiekt 0 | 25 0 | 100 000,00 0 | 4 obiekty 6 obiektów | 380 000,00 470 000,00 | Konkurs, |
| Przedsięwzięcie 3.1.2. | liczba doposażonych obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru |  |  | 1 obiekt 1 obiekt | 50 100 |  |  | 100 000,00 65 000,00 | 1 obiekt 0 | 50 0 |  | 100 000,00 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 obiekty 1 obiekt | 200 000,00 65 000,00 | Konkurs, |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  |  |  |  | 535 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 000,00 |  |
| Cel szczegółowy 2 | Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 | liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  | 4 obiekty 8 obiektów | 66,4 100 |  |  | 200 000,00 300 000,00 | 2 obiekty 0 | 33,6 0 |  | 100 000,00 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 obiektów 8 obiektów | 300 000,00 300 000,00 | Projekt grantowy |
| Przedsięwzięcie 3.2.2 | Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego |  |  | 4 operacje 6 operacji | 50 100 |  |  | 800 000,00 1 882 000,00 | 4 operacje 0 | 50 0 |  | 800 000,00 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 operacji 6 operacji | 1 600 000,00 1 882 000,00 | Konkurs |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 182 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182 000,00 |  |
| Razem cel ogólny 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 717 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 717 000,00 |  |
| Razem LSR |  |  |  |  |  |  |  | 5 287 000,00 |  |  |  | 713 000,00 |  |  |  |  | 6 000 000,00 |  |

Plan działania Koszty bieżące i aktywizacja

| Koszty bieżące i aktywizacja | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Poddziałanie/zakres Programu (PROW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w PLN |  |
| 4.1.1. | liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | 10 7 | 100 69 | 30 000,00 19 500,00 | 0 3 | 0 31 | 0 8 500,00 |  |  |  | 10 10 | 30 000,00 28 000,00 | FLGD |
| 4.1.2. | liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 14 12 | 100 85 | 28 000,00 16 650,00 | 0 2 | 0 15 | 0 2 850,00 |  |  |  | 14 14 | 28 000,00 19 500,00 | FLGD |
| 4.1.3 | liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 50 75 | 50 100 | 25 000,00 78 750,00 | 30 0 | 30,00 0 | 15 000,00 0 | 20 0 | 20,00 0 | 10000,00 0 | 100 75 | 50000,00 78 750,00 | FLGD |
| 4.2.2. | Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | 28 14 | 80 75 | 84 000,00 48 000,00 | 0 7 | 0 25,00 | 0 20 000,00 | 7 0 | 20 0 | 21 000,00 0 | 35 21 | 105 000,00 68 000,00 | FLGD |
| Razem |  |  |  | 162 900,00 |  |  | 31 350,00 |  |  |  |  | 194 250,00 |  |