## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/117/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany* www.razem-dla-rozwoju.pl)
w dniu: 14. 03. 2008 r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 5520 | 47264 | 0 | 47264 | 35473.52 | 0 | 34174.22 | 12979.07 | 0 | 12979.07 | 99.76
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 | 50 | 8330 | 0 | 8330 | 6058.16 | 1092.48 | 6058.16 | 2271.81 | 409.68 | 2271.81 | 99.99
I.3. | Zakup sprzętu biurowego (regał biurowy, biurka, krzesła) | Szt. | 7 | 4270 | 770 | 4270 | 4270 | 770 | 4270 |  |  |  | 100
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego | m-ce | 12 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 100
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura | m-ce | 12 | 8418 | 1518 | 8418 | 6376.88 | 725.78 | 6376.88 | 2041.11 | 354.61 | 2041.11 | 99.99
I.6. | Inne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Sprzęt IT | Szt. | 2 | 7808 | 1408 | 7808 | 7808 | 1408 | 7808 |  |  |  | 100
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 78490 | 3696 | 78490 | 59986.56 | 3996.26 | 58687.26 | 19691.99 | 764.29 | 19691.99
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia |  |  | 9312.66 | 3116.6 | 9312.66 | 7780.77 | 51.45 | 7780.77 | 1531.49 | 0 | 1531.49 | 99.99
I.1.1.* | Szkolenia dla zarządu LGD dot. zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, finansami | Osobogodzina | 30 | 3985.33 | 2156 | 3985.33 | 3985.33 | 51.45 | 3985.33 | 0 | 0 | 0
I.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 285.33 | 51.45 | 285.33
I.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3700 | 0 | 3700
I.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2. | Szkolenia językowe dla członków LGD | Osobogodzina | 160 | 5327.33 | 960.6 | 5327.33 | 3795.44 | 0 | 3795.44 | 1531.49 | 0 | 1531.49
I.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3795.44 | 0 | 3795.44 | 1531.49 | 0 | 1531.49
I.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 64782 | 11682 | 64782 | 59780 | 10780 | 59780 | 5002 | 0 | 5002 | 100
I.2.1. | Opracowanie koncepcji i studium wykonalności dotyczącego możliwości rozwoju energetyki opartej na lokalnych roślinnych produktach rolnych (biomasa) | Usługa/opracowanie | 1 | 29890 | 5390 | 29890 | 29890 | 5390 | 29890 | 0 | 0 | 0
I.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 29890 | 5390 | 29890
I.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2. | Opracowanie biznesplanu dot. wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju kapitału ludzkiego | Usługa/opracowanie | 1 | 5002 | 902 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 5002
I.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 5002
I.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.3. | Opracowanie koncepcji informatyzacji obszaru działania LGD | Usługa/opracowanie | 1 | 29890 | 5390 | 29890 | 29890 | 5390 | 29890 | 0 | 0 | 0
I.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 29890 | 5390 | 29890
I.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 39198 | 0 | 39198 | 23925.92 | 329.71 | 23925.92 | 15244.15 | 551.65 | 15244.15 | 99.92
I.3.1. | Wsparcie doradcze | Osobogodzina | 3000 | 39198 |  | 39198 | 23925.92 | 329.71 | 23925.92 | 15244.15 | 551.65 | 15244.15
I.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 23925.92 | 329.71 | 23925.92 | 15244.15 | 551.65 | 15244.15
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 40139.99 | 2573.98 | 40139.99 | 34010.98 | 1562.13 | 29945.21 | 9975.98 | 855.09 | 9813.77 | 99.05
I.5.1. | Podróże studialne do LGD Duhallow i East Corg (Irlandia) i Pella (Grecja) | Osobo/dzień | 20 | 25866 |  | 25866 | 29861.44 | 1502.19 | 25795.67 | 0 | 0 | 0
I.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 15347.93 | 370.58 | 13447.93
I.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 6197.31 | 491.19 | 4131.54
I.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 7756.2 | 640.42 | 7756.2
I.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.1.5. | polisa ubezpieczeniowa | [5 empty] | 560 | 0 | 460
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.2. | Podróże studialne do polskich LGD (woj. Świętokrzyskie, Opolskie) | Osobo/dzień | 40 | 9963.33 | 1796.66 | 9963.33 | 4149.54 | 59.94 | 4149.54 | 5975.98 | 702.45 | 5813.77
I.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 916.2 | 59.94 | 916.2 | 998.66 | 65.33 | 836.45
I.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 684 | 0 | 684 | 2083.33 | 136.29 | 2083.33
I.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 1267.67 | 0 | 1267.67 | 2777.33 | 500.83 | 2777.33
I.5.2.4 | przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną | [5 empty] | 88 | 0 | 88
I.5.2.5 | koszty szkoleń i materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 1193.67 | 0 | 1193.67
I.5.2.6 | polisa ubezpieczeniowa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.66 | 0 | 116.66
I.5.3. | Organizacja seminarium w ramach wymiany dobrych praktyk z udziałem LGD z Grecji i Irlandii. | Osobo/dzień | 10 | 4310.66 | 777.32 | 4310.66 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 152.64 | 4000
I.5.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.3.2. | zatrudnienie wykładowcy/ eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
I.5.3.3. | wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2333.34 | 152.64 | 2333.34
I.5.3.4. | materiały informacyjne | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1666.66 | 0 | 1666.66
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 81780.67 | 16184.6 | 81780.67 | 46088.77 | 153.58 | 46088.77 | 35691.49 | 0 | 35691.49 | 99.99
II.1.1. | Szkolenia dla animatorów rozwoju i funkcjonowania świetlic wiejskich | Osobogodzina | 500 | 15006 | 2706 | 15006 | 0 | 0 | 0 | 15006 | 0 | 15006
II.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15006 | 0 | 15006
II.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2. | Szkolenia dla zarządu LGD dot. zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, finansami | Osobogodzina | 30 | 3985.33 | 2156 | 3985.33 | 3985.33 | 51.45 | 3985.33 | 0 | 0 | 0
II.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 285.33 | 51.45 | 285.33
II.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3700 | 0 | 3700
II.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3. | Szkolenia językowe dla członków LGD | Osobogodzina | 160 | 5327.34 | 960.6 | 5327.34 | 3795.44 | 0 | 3795.44 | 1531.49 | 0 | 1531.49
II.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3795.44 | 0 | 3795.44 | 1531.49 | 0 | 1531.49
II.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4. | Realizacja szkoleń dotyczących organizacji i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych + wyjazdy studyjne | Osobogodzina | 100 | 19154 | 3454 | 19154 | 19154 | 26.63 | 19154 | 0 | 0 | 0
II.1.4.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 19000 | 0 | 19000
II.1.4.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 154 | 26.63 | 154
II.1.4.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.4.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5. | Szkolenia i podróże studialne dotyczące organizacji i przetwórstwa spożywczego dla zainteresowanych | Osobogodzina | 100 | 19154 | 3454 | 19154 | 19154 | 75.5 | 19154 | 0 | 0 | 0
II.1.5.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 18000 | 0 | 18000
II.1.5.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 1154 | 75.5 | 1154
II.1.5.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.5.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6. | Szkolenia dotyczące zasad rejestracji i marketingu tradycyjnych i lokalnych produktów spożywczych. | Osobogodzina | 100 | 19154 | 3454 | 19154 | 0 | 0 | 0 | 19154 | 0 | 19154
II.1.6.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19154 | 0 | 19154
II.1.6.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.6.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 62342 | 11242 | 62342 | 22442 | 0 | 22442 | 39900 | 2685.08 | 39900 | 100
II.2.1. | Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących główne ośrodki obszaru LGD i współpraca z administracją dla jej realizacji | Usługa/opracowanie | 1 | 7442 | 1342 | 7442 | 7442 | 0 | 7442 | 0 | 0 | 0
II.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 7442 | 0 | 7442
II.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2. | Tworzenie/rozwój przestrzeni publicznej we wsiach (skwery, parki, place zabaw) – opracowanie koncepcji | Usługa/opracowanie | 1 | 29890 | 5390 | 29890 | 15000 | 0 | 15000 | 14890 | 2685.08 | 14890
II.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 15000 | 0 | 15000 | 14890 | 2685.08 | 14890
II.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3. | Opracowanie koncepcji realizacji i wykorzystania obiektów sportowo – rekreacyjnych | Usługa/opracowanie | 1 | 20008 | 3608 | 20008 | 0 | 0 | 0 | 20008 | 0 | 20008
II.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20008 | 0 | 20008
II.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4. | Badanie tradycji kulinarnych i spożywczych na obszarze LGD | Usługa/opracowanie | 1 | 5002 | 902 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 5002
II.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 5002
II.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 15005.06 | 2705.62 | 15005.06 | 2452.88 | 374 | 2452.88 | 12551.78 | 1143.31 | 12551.78 | 99.99
II.4.1. | Rozwój formuły realizacji i promocji imprez kulturalnych i masowych promujących obszar LGD i integrujących społeczność lokalną | Ilość realizowanych imprez | 10 | 2501 | 451 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 2500.39 | 450.89 | 2500.39
II.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.3. | obsługa (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.1.7 | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500.39 | 450.89 | 2500.39
II.4.2. | Opracowanie koncepcji i scenariuszy nowych imprez o charakterze integracyjnym i promocyjnym bazujących na zaangażowaniu lokalnych organizacji społecznych. | Ilość realizowanych imprez | 2 | 5001.27 | 901.8 | 5001.27 | 0 | 0 | 0 | 5001.64 | 0 | 5001.64
II.4.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5001.64 |  | 5001.64
II.4.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.3. | Promocja imprez kulturalnych i masowych w regionie i poza nim. | Ilość realizowanych imprez | 12 | 7502.79 | 1352.82 | 7502.79 | 2452.88 | 374 | 2452.88 | 5049.75 | 692.42 | 5049.75
II.4.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.3.2. | druk | [5 empty] | 2074 | 374 | 2074 | 3473.75 | 626.42 | 3473.75
II.4.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 378.88 | 0 | 378.88
II.4.3.4. | przygotowanie materiału reklamowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.4.3.5. | koszty emisji/ zakup czasu antenowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II. 4.3.6 | ogłoszenie prasowe | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 366 | 66 | 366
II.4.3.7 | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 1210
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 40139.99 | 2573.98 | 40139.99 | 34010.99 | 1562.13 | 29945.22 | 9976 | 855.1 | 9813.79 | 99.05
II.5.1. | Podróże studialne do LGD Duhallow i East Corg (Irlandia) i Pella (Grecja) | Osobo/dzień | 20 | 25866 |  | 25866 | 29861.44 | 1502.19 | 25795.67 | 0 | 0 | 0
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 15347.93 | 370.58 | 13447.93
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 6197.31 | 491.19 | 4131.54
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 7756.2 | 640.42 | 7756.2
II.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.1.5. | polisa ubezpieczeniowa | [5 empty] | 560 | 0 | 460
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.2. | Podróże studialne do polskich LGD (woj. Świętokrzyskie, Opolskie) | Osobo/dzień | 40 | 9963.33 | 1796.66 | 9963.33 | 4149.55 | 59.94 | 4149.55 | 5976 | 702.45 | 5813.79
II.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 916.21 | 59.94 | 916.21 | 998.67 | 65.33 | 836.46
II.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 684 | 0 | 684 | 2083.33 | 136.29 | 2083.33
II.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 1267.67 | 0 | 1267.67 | 2777.33 | 500.83 | 2777.33
II.5.2.4 | przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną | [5 empty] | 88 | 0 | 88
II.5.2.5 | koszty szkoleń i materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 1193.67 | 0 | 1193.67
II.5.2.6 | polisa ubezpieczeniowa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.67 | 0 | 116.67
II.5.3. | Organizacja seminarium w ramach wymiany dobrych praktyk z udziałem LGD z Grecji i Irlandii. | Osobo/dzień | 10 | 4310.66 | 777.32 | 4310.66 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 152.65 | 4000
II.5.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.3.2. | zatrudnienie wykładowcy/ eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
II.5.3.3. | wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2333.33 | 152.65 | 2333.33
II.5.3.4. | materiały informacyjne | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1666.67 | 0 | 1666.67
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia
III.2. | Analizy, ekspertyzy
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia |  |  | 28466.67 | 6570.6 | 28466.67 | 7780.77 | 69.49 | 7780.77 | 20685.5 | 0 | 20685.5 | 99.99
IV.1.1. | Szkolenia dla zarządu LGD dot. zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, finansami | Osobogodzina | 30 | 3985.33 | 2156 | 3985.33 | 3985.33 | 69.49 | 3985.33 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 385.33 | 69.49 | 385.33
IV.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3600 | 0 | 3600
IV.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2. | Szkolenia językowe dla członków LGD | Osobogodzina | 160 | 5327.34 | 960.6 | 5327.34 | 3795.44 | 0 | 3795.44 | 1531.5 | 0 | 1531.5
IV.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 3795.44 | 0 | 3795.44 | 1531.5 | 0 | 1531.5
IV.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3. | Organizacja szkoleń dotyczących realizacji i prowadzenia gospodarstw ekologicznych + wyjazdy studyjne | Osobogodzina | 100 | 19154 | 3454 | 19154 | 0 | 0 | 0 | 19154 | 0 | 19154
IV.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19154 | 0 | 19154
IV.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 86985.2 | 15685.8 | 86985.2 | 0 | 0 | 0 | 86985.2 | 0 | 86985.2 | 100
IV.2.1. | Inwentaryzacja przez lokalne organizacje ze wsparciem specjalistów cennych obiektów kulturowych i przyrodniczych na obszarze LGD | Usługa/opracowanie | 1 | 10004 | 1804 | 10004 | 0 | 0 | 0 | 10004 | 0 | 10004
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10004 | 0 | 10004
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2. | Opracowanie i druk monografii zasobów kulturowych i monografii zasobów przyrodniczych obszaru LGD, zawierających także propozycje i warunki do ich racjonalnego wykorzystania | Egz. | 1000 | 11956 | 2156 | 11956 | 0 | 0 | 0 | 11956 | 0 | 11956
IV.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11956 | 0 | 11956
IV.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3. | Opracowanie koncepcji (w tym koncepcji promocji) produktów turystycznych opartych na zasobach naturalnych, kulturowych i infrastrukturze (istniejącej i planowanej) obszaru LGD | Usługa/Opracowanie | 1 | 20008 | 3608 | 20008 | 0 | 0 | 0 | 20008 | 0 | 20008
IV.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20008 | 0 | 20008
IV.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4. | Opracowanie studium dotyczącego możliwości rozwoju przetwórstwa spożywczego w regionie | Usługa/Opracowanie | 1 | 25010 | 4510 | 25010 | 0 | 0 | 0 | 25010 | 0 | 25010
IV.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25010 | 0 | 25010
IV.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5. | Opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Mołtawy, Strugi i Ryksy dla rozwoju turystyki, rekreacji i energetyki wodnej. | Usługa/Opracowanie | 1 | 20007.2 | 3607.8 | 20007.2 | 0 | 0 | 0 | 20007.2 | 0 | 20007.2
IV.2.5.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20007.2 | 0 | 20007.2
IV.2.5.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.2.5.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 15005.79 | 2705.84 | 15005.79 | 2452.88 | 374 | 2452.88 | 12551.77 | 1143.3 | 12551.77 | 99.99
IV.4.1. | Rozwój formuły realizacji i promocji imprez kulturalnych i masowych promujących obszar LGD i integrujących społeczność lokalną | Ilość realizowanych imprez | 10 | 2500.79 | 450.84 | 2500.79 | 0 | 0 | 0 | 2500.39 | 450.89 | 2500.39
IV.4.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500.39 | 450.89 | 2500.39
IV.4.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2. | Opracowanie koncepcji i scenariuszy nowych imprez o charakterze integracyjnym i promocyjnym bazujących na zaangażowaniu lokalnych organizacji społecznych. | Ilość realizowanych imprez | 2 | 5002 | 902 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 5001.63 | 0 | 5001.63
IV.4.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5001.63 | 0 | 5001.63
IV.4.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3. | Promocja imprez kulturalnych i masowych w regionie i poza nim. | Ilość realizowanych imprez | 12 | 7503 | 1353 | 7503 | 2452.88 | 374 | 2452.88 | 5049.75 | 692.41 | 5049.75
IV.4.3.1. | najem stoisk | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.2. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 1210
IV.4.3.3. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.4. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.5. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.6. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.7. | druk | [5 empty] | 2074 | 374 | 2074 | 3473.75 | 626.41 | 3473.75
IV.4.3.8. | dystrybucja | [5 empty] | 378.88 | 0 | 378.88
IV.4.3.9. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.4.3.10 | ogłoszenie prasowe | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 366 | 66 | 366
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 40139.97 | 2573.98 | 40139.97 | 34010.97 | 1562.12 | 29945.2 | 9976.02 | 855.13 | 9813.81 | 99.05
IV.5.1. | Podróże studialne do LGD Duhallow i East Corg (Irlandia) i Pella (Grecja) | Osobo/dzień | 20 | 25866 |  | 25866 | 29861.44 | 1502.18 | 25795.67 | 0 | 0 | 0
IV.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 15347.93 | 370.57 | 13447.93
IV.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 6197.31 | 491.2 | 4131.54
IV.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 7756.2 | 640.41 | 7756.2
IV.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.1.5 | polisa ubezpieczeniowa | [5 empty] | 560 | 0 | 460
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.2. | Podróże studialne do polskich LGD (woj. Świętokrzyskie, Opolskie) | Osobo/dzień | 40 | 9963.33 | 1796.66 | 9963.33 | 4149.53 | 59.94 | 4149.53 | 5976.02 | 702.48 | 5813.81
IV.5.2.1. | dojazd | [5 empty] | 916.21 | 59.94 | 916.21 | 998.67 | 65.34 | 836.46
IV.5.2.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 684 | 0 | 684 | 2083.34 | 136.3 | 2083.34
IV.5.2.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 1267.66 | 0 | 1267.66 | 2777.34 | 500.84 | 2777.34
IV.5.2.4 | przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną | [5 empty] | 88 | 0 | 88
IV.5.2.5 | koszty szkoleń i materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 1193.66 | 0 | 1193.66
IV.5.2.6 | polisa ubezpieczeniowa | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.67 | 0 | 116.67
IV.5.3. | Organizacja seminarium w ramach wymiany dobrych praktyk z udziałem LGD z Grecji i Irlandii. | Osobo/dzień | 10 | 4310.64 | 777.32 | 4310.64 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 152.65 | 4000
IV.5.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.3.2. | zatrudnienie wykładowcy/ eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IV.5.3.3. | wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2333.33 | 152.65 | 2333.33
IV.5.3.4. | materiały informacyjne | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1666.67 | 0 | 1666.67
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 523298 | 77615 | 523298 | 274736.93 | 16818.61 | 262539.62 | 260071.38 | 8088.66 | 259584.75
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 601788 | 81311 | 601788 | 334723.49 | 20814.87 | 321226.88 | 279763.37 | 8852.95 | 279276.74
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: |  |  | Podpis: